# TaskFlow — Divisão de Tarefas

Simão · Gonçalo · Jorge · Inês

## Legenda de pessoas

| Simão | Gonçalo | Jorge | Inês |
| --- | --- | --- | --- |

Nota técnica: A aplicação utiliza Jetpack Compose como toolkit de UI (em vez de XML layouts). Todas as tarefas de UI devem ser implementadas com Composables. O suporte portrait/landscape é gerido via WindowSizeClass e adaptive layouts em Compose.

## Fase 1 — Base da aplicação

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | Setup do projeto Android (Gradle, estrutura MVVM/Clean Arch, DI com Hilt, Jetpack Compose BOM) | RNF01, RNF02 | — |
| Simão | Definição das Entities e DAOs Room (todas as tabelas) | RNF03, RF13 | — |
| Gonçalo | Configuração Retrofit + interceptores JWT + tratamento de erros de rede | RNF04, RF16 | — |
| Jorge | Strings i18n PT/EN + suporte portrait/landscape via WindowSizeClass (Compose) | RNF08, RNF09 | — |
| Inês | Onboarding (intro sliders em Compose) + ecrã de boas-vindas | RF01 | — |

## Fase 2 — Autenticação e perfil

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | AppDatabase (Room) + Repositórios base (UserRepository, sync) | RNF03, RF13 | Entities/DAOs da fase 1 |
| Gonçalo | SyncWorker (WorkManager) + fila sync_queue + ConnectivityManager | RF13, RNF05 | Retrofit da fase 1 |
| Jorge | Ecrãs Login / Registo em Compose + ViewModel + UseCase + validação | RF01, RF16 | Onboarding da fase 1 |
| Inês | Ecrã de perfil em Compose (ver/editar nome, username, email, foto, password) | RF02 | Login da fase 2 (Jorge) |

## Fase 3 — Admin: utilizadores e projetos

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | ProjectRepository + TaskRepository (Room + API) | RF04, RF06 | AppDatabase fase 2 |
| Gonçalo | AuditLogRepository + registo automático de ações (login, CRUD, sync) | RNF10 | SyncWorker fase 2 |
| Jorge | Gestão de utilizadores (CRUD) — Composables Admin + ViewModel + UseCase | RF05, RF03 | Login fase 2 |
| Inês | Gestão de projetos (CRUD + associar gestor) — Composables Admin + ViewModel | RF04 | ProjectRepository fase 3 (Simão) |

## Fase 4 — Gestor de Projeto: tarefas e associações

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | ObservationRepository + EvaluationRepository (Room + API) | RF08, RF10 | TaskRepository fase 3 |
| Gonçalo | Pesquisa e filtragem (projetos, tarefas, utilizadores) — queries Room + Composables | RF14 | Repositórios fases 2–3 |
| Jorge | Gestão de tarefas (CRUD + prioridade, prazo, estado) — Composables Gestor + ViewModel | RF06 | ProjectRepository fase 3 |
| Inês | Associação utilizadores ↔ projetos e tarefas (N:M) — Composables Gestor | RF07 | Gestão tarefas fase 4 (Jorge) |

## Fase 5 — Utilizador: execução e observações

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | Notificações (tarefas atribuídas, prazos, sync) — NotificationManager + agendamento | RF15 | SyncWorker fase 2 |
| Gonçalo | Avaliação de desempenho (classificação + comentário) — Composable Gestor | RF08 | EvaluationRepository fase 4 |
| Jorge | Ecrã execução de tarefa em Compose (data, local, % conclusão, tempo, marcar concluída) | RF09 | Associação fase 4 (Inês) |
| Inês | Observações (texto + fotografia via câmara/galeria) — Composable Utilizador | RF10 | ObservationRepository fase 4 (Simão) |

## Fase 6 — Dashboards, estatísticas e exportação

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | Exportação PDF/CSV (stats por utilizador, projeto, tarefa) — geração e partilha | RF12 | Todos os repositórios |
| Gonçalo | Dashboard Gestor em Compose (tarefas concluídas/pendentes, marcar projeto concluído) | RF08, RF11 | Avaliação fase 5 |
| Jorge | Lista tarefas pendentes + histórico Utilizador — Composables + ViewModel | RF11 | Execução fase 5 |
| Inês | Dashboard Admin em Compose (estatísticas globais, pesquisa avançada) | RF12, RF14 | Exportação fase 6 (Simão) |

## Fase 7 — Qualidade e finalização

| Pessoa | Tarefa | Requisitos | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Simão | Testes unitários (UseCases, ViewModels, DAOs) | RNF12 | Tudo implementado |
| Gonçalo | Testes instrumentados Compose UI Testing (fluxos críticos: login, projeto, tarefa) | RNF12 | Tudo implementado |
| Jorge | Revisão de validações, mensagens de erro e edge cases (RF16) | RF16, RNF07 | Tudo implementado |
| Inês | Polimento de UI/UX com Compose (temas, acessibilidade, portrait/landscape) | RNF09, RNF11 | Tudo implementado |

As tarefas dentro de cada fase podem ser desenvolvidas em paralelo. As dependências indicadas referem-se a pré-requisitos mínimos necessários para iniciar cada tarefa. Os testes instrumentados usam Compose UI Testing (composeTestRule) em vez de Espresso clássico onde aplicável.